7 июня - 13 июня 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 7 июня 2007 года в Большом конференц-зале медиацентра прошла Всесоюзная научно-техническая конференция по основам конструирования машин.

  - Определены предварительно сроки (10-14 сентября 2007 г.) посещения СГАУ делегацией Веллорского технологического института (г. Веллор, Индия) с целью заключения контракта о сотрудничестве в области образования, научной и инновационной деятельности в рамках выполнения мероприятий инновационной образовательной программы.

  - Завершён первый этап работ по созданию малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения в рамках выполнения мероприятий 1.8.10 и 1.14.6 инновационной образовательной программы на 2007 год.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжается прием заявок от исполнителей мероприятий инновационной образовательной программы на участие в конкурсах, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Подготовлены задания на повышения квалификации 10 преподавателей университета путём участия в научно - образовательных мероприятиях в рамках международного аэрокосмического салона в Ле Бурже (Франция).

  - Подготовлены задания на изучение (согласно мероприятию 1.7.6, этап 2007г.) преподавателями университета, а также работниками научно-образовательного центра «Сплав», лицензионного программного обеспечения фирмы «UNIGRAPHICS», приобретённого согласно мероприятиям инновационной образовательной программы. Планируется проведение курсов на базе института дополнительного профессионального образования СГАУ.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 13.06.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			25 408 290 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			25 408 290 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		6

  - Подписанных контрактов: 						17

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Отсутствие до настоящего времени (13 июня 2007 года !!! ) денежных средств субсидии из федерального бюджета создает существенные трудности в осуществлении мероприятий Программы.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.