8 ноября - 15 ноября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 9 ноября состоялось заседание совета программы, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с ходом работ по модернизации помещений кафедр естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин: кафедры химии, электротехники, основ конструирования машин, высшей математики, теоретической механики. Заведующие кафедрами доложили о готовности помещений для установки оборудования, приобретаемого в рамках инновационной образовательной программы.

Рассмотрен вопрос о ходе выполнения проекта № 1 программы – «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных технологий». В результате обсуждения намечены мероприятия по совершенствованию работы совета Программы и дирекции Программы.

Рассмотрен вопрос об участии организаций-соисполнителей в выполнении проектов программы.

  - Прошли выборы в члены Ученого Совета СГАУ представителей Института фундаментальных наук, созданного в соответствии с планом выполнения мероприятий инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершен процесс объявления конкурсов по всем мероприятиям программы 2006 года, предусматривающим объявление конкурсов. Проводится уточнение условий и заключение контрактов на подготовку оборудования по результатам завершившихся конкурсов.

  - На дату отчета объявлено и завершено 8 конкурсов котировок.

  - Оплачен аванс за лабораторный стенд моделирования факторов космической среды. Сумма расходов 3 000 000 рублей.

  - Оплачены работы по модернизации помещений СГАУ на общую сумму  428678,7 руб. рублей за счет средств софинансирования.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Около 30 преподавателей и сотрудников СГАУ прошли различные формы стажировок и повышения квалификации.

  - Ведется подготовка к выезду в зарубежные страны для прохождения стажировок двух групп преподавателей и сотрудников университета.

  - Подготовлены задания на повышение квалификации двух групп преподавателей в учреждениях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

  - Продолжена работа по мероприятию 3.4.9 по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов.

  - Подготовлено задание и договор на проведение семинара на базе СГАУ для преподавателей кафедры обработки металлов давлением и работников научно-образовательного центра «Сплав» (мероприятие 1.7.6).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 90 376 042 рубля;

из них средств субсидии: 68 133 631 рубль;

из них средств софинансирования: 22 242 411 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 19.

  - Количество завершенных конкурсов: 14.

  - Подписанных контрактов: 6.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - Идет подготовка к участию СГАУ в общественно-педагогическом форуме «Приоритетный национальный проект «Образование» в действии», который будет проходить 22 ноября 2006 года в Государственном Кремлевском Дворце.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

1.	Подготовлены и сданы в издательство СГАУ рукописи 12 учебно-методических пособий, выполненных в соответствии с планом мероприятий программы.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.