12 июля - 18 июля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Ректор СГАУ Сойфер В. A. и президент Пекинского политехнического института (ППИ, 5 South Zhongguancun Street, Haidian District, Пекин 100081, Китай) профессор Куан Джинмин подписали акт о том, что ППИ частично спонсировал поездку преподавателей СГАУ в ППИ в рамках выполнения мероприятий инновационной образовательной программы, в частности, оплатил билеты Москва-Пекин-Москва преподавателям СГАУ, принимавшим участие в визите. Общая сумма составила около 300 тыс. рублей.

  - Дирекцией программы проведено совещание по обеспечению выполнения плана зарубежных стажировок персонала университета на второе полугодие 2007 года.

  - Состоялось заседание экспертной группы по учебно-методическому обеспечению инновационной образовательной программы; проведено совещание с разработчиками учебно-методического обеспечения согласно мероприятиям программы. Уточнены условия и графики выполнения работ в связи с поступлением средств субсидии.

  - Заключены первые 10 договоров на разработку учебно-методического обеспечения мероприятий Программы с финансированием из средств государственной субсидии.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Проводится подготовка контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Ведется подготовка информационных отчетов преподавателями, осуществившими повышение квалификации путем участия в научно-образовательных мероприятиях, проводившихся в рамках международного аэрокосмического салона в Ле Бурже (Франция).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 18.07.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			38 253 291 рубль;

из них средств субсидии: 						5 064 731 рубль;

из них средств софинансирования: 			33 188 560 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		16

  - Количество завершенных конкурсов: 		6

  - Подписанных контрактов: 						17

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.