18 октября - 1 ноября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 30 октября 2006 г.проведён семинар по теме «Современные образовательные технологии в ВУЗе: теория и практика». Докладчик - генеральный директор ЗАО Корпорация «Диполь», член-корреспондент Международной Академии Информатизации Поляк В.Е., г. Саратов.

- Проректор СГАУ по информатизации Кузьмичёв В.С. и директор Межвузовского медиацентра Симановский Е.А. приняли участие в международной конференции «Информационные технологии в образовании, технике и медицине», г. Волгоград. Был сделан доклад на тему: «Реализация проекта «Межвузовский Медиацентр города Самары» и его роль в становлении инновационной среды вузовского образования».

- Проведены два совещания рабочей группы под руководством ректора университета (24.10.2006 г. и 27.10.2006 г.), на которых рассмотрен ход выполнения мероприятий программы по направлению расходования средств № 4 (повышение квалификации).

- На заседании ректората (30.10.2006г.) утвержден план командирования преподавателей и сотрудников университета для повышения квалификации на период ноябрь-декабрь 2006 года.

- На совете радиотехнического факультета 31 октября 2006 г. рассмотрен вопрос об участии профессорско-преподавательского состава и сотрудников факультета в выполнении инновационной образовательной программы.

- В институте фундаментальных наук проведено совещание по участию кафедры химии в выполнении инновационной образовательной программы. На совещании определены основные направления перспективных исследований в области нанотехнологий, по которым на кафедре имеется задел.

- 20 октября проведён семинар по научно-техническому сотрудничеству между СГАУ и ПНИАТ (Пекинский научно-исследовательский институт авиационных технологий). В семинаре принимали участие сотрудники СГАУ и делегация из КНР в количестве 8 человек во главе с генеральным директором ПНИАТ Го Энь Мином.

- 23 октября проведён семинар «Практика организации государственных и муниципальных закупок», в котором приняли участие сотрудники СГАУ.

- На заседании ученого совета университета 20.10.2006 г. при обсуждении итогов ученой, методической и воспитательной работы в 2005-2006 учебном году и задач на 2006 -2007 учебный год рассмотрен ход выполнения мероприятий Программы по направлениям расходования средств № 2 и № 4. Решением ученого совета университета деканам факультетов и заведующим кафедрами предложено установить действенный контроль за ходом выполнения всех мероприятий Программы.

- Состоялось совещание с представителями фирмы Хьюлетт-Паккард по обсуждению вопросов дальнейшего сотрудничества и развития на базе СГАУ учебного центра ORT-HP развития малого предпринимательства.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершен второй этап Государственного контракта № 6 от 06.09.2006 с ООО ИТЦ "СКАНЭКС" на поставку станции приема данных дистанционного зондирования. По результатам изготовления аппаратно-программного комплекса "Унискан-24" и проверке ее работоспособности системы составлен и подписан сторонами технический акт. Составлен и подписан сторонами акт сдачи-приемки по второму этапу, подготовлены финансовые документы по оплате этапа (19 500 000 руб.).

  - На заседании совета Программы (1.11.2006 г.) обсужден ход поставки оборудования и готовности модернизируемых помещений для лабораторного комплекса для подготовки специалистов по естественно-научным направлениям в области космических информационных технологий, в том числе лаборатории «Компьютерные телекоммуникационные системы», лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Синергетика и нелинейные процессы» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе "Физика и технология наноэлектронных приборов".

  - Объявлен конкурс № 23/06-11НП «Поставка и монтаж лазерной лаборатории (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство)». Извещение опубликовано в бюллетене Конкурсные торги в номере 38(232) от 2 октября 2006 года под номером 232к-820. Лот № 1 – лазерная лаборатория – 10000 тыс. руб.

  - Проведены переговоры с Самарским центром технического обслуживания по закупке учебного программного обеспечения для станков с ЧПУ (мероприятие 1.2.1.).

  - Подписаны контракты на модернизацию помещений СГАУ на общую сумму 18,5 млн. рублей за счет средств софинансирования.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Профессор кафедры АСЭУ Быстров Н.Д. прошел краткосрочное обучение на Факультете повышения квалификации преподавателей ГОУ ВПО Спб ГУИТМО по программе "Образовательные программы в области приборостроения и оптотехники" в объеме 72 часа с 12 по 20 октября 2006 года. Регистрационный номер удостоверения 10/06-009.

  - Подготовлены задания на стажировку в Германии трём преподавателям СГАУ (мероприятие 1.14.1.). Получены визы на выезд двух преподавателей для стажировки в Штуттгартском университете (Германия) в рамках мероприятия 1.14.4.

  - Для участия в семинаре "Организация и управление аттестацией качества профессиональной подготовки кадров на компетентной основе в США" командирован проректор по учебной и воспитательной работе СГАУ Резниченко Г.А.

  - В целях повышения квалификации командирован в НОУ "Академия информационных систем" г. Москва ассистент ИКИ Корнев Ю.И.

  - Для изучения учебно-методических комплексов по информационным системам и технологиям в г. Саратов командирован зав. кафедрой ИСТ Прохоров С.А.

  - Для участия работе в III Междуннародной конференции "Параллельные вычисления и задачи управления" был командирован в Москву доцент каф. ИСТ Востокин С.В.

  - В г. Ульяновск для обучения английскому языку были командированы 5 сотрудников СГАУ.

  - Для участия в семинаре на тему "Проблемы производственного менеджмента и управления персоналом наукоемкого производства" в Москву командирован преподаватель факультета экономики и управления СГАУ Востряков В.А.

  - Для участия во Всероссийской учебно-методической конференции "Современный физический практикум" и ознакомления с современным оборудованием физических учебных лабораторий командирован в г. Волгоград доцент кафедры физики Моисеев А.И.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 65 704 383 рубля;

из них средств субсидии: 44 166 209 рублей;

из них средств софинансирования: 21 538 174 рубля.

  - Количество объявленных конкурсов: 19.

  - Количество завершенных конкурсов: 3.

  - Подписанных контрактов: 4.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - В «Российской газете» от 25.10 2006 г. опубликовано интервью с ректором СГАУ Сойфером В. А. «Грант до космоса доведет».

  - С 26 по 30 сентября в Москве на ВВЦ проходил 8-й Всероссийский Форум «Образовательная среда 2006» и работала выставка «Современная образовательная среда», в которых СГАУ принимал участие. Организаторами Форума выступили: Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Правительство Москвы, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области, ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр».

На выставке университет представил экспозицию по инновационной образовательной программе, состоящей из трех взаимосвязанных проектов, и участвовал в конкурсе инновационных разработок:

- в номинации «Научно-методическая поддержка модернизации образования» - разработка «Учебно-методический комплекс CAE/CAD/CAM/PDM-технологий для подготовки высококлассных специалистов аэрокосмического профиля» (руководитель профессор Проничев Николай Дмитриевич),

- в номинации «Информационные и методические ресурсы учебного назначения» - разработка «Виртуальный учебный кабинет конструкции самолетов» (руководитель профессор Соловов Александр Васильевич).

Обе разработки отмечены Дипломом ВВЦ, а руководители разработок награждены: Проничев Н.Д. – медалью «Лауреат ВВЦ», Соловов А.В. – нагрудным знаком «Участник ВВЦ».

Активное участие СГАУ в Форуме отмечено Дипломом Федерального агентства по образованию и ГАО ВВЦ.

  - СГАУ принял участие в работе межгосударственной выставки, посвященной 15-летию содружества независимых государств. На этой выставке делегация Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева представляла проекты, реализующие два раздела инновационной образовательной программы:

- Совершенствование подготовки специалистов мирового уровня в области организации, проектирования и технологии производства изделий в едином информационном пространстве с помощью CAE/CAD/CAM/PDM технологий

- Внедрение многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных кадров мирового уровня в области космических информационных технологий и геоинформатики на основе системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта качества ISO 9001: 2000.

Состав делегации СГАУ: Проданов М.Е., Колпаков В.А., Кузнецов А.В., Воронин С.В. Руководитель делегации - доцент кафедры КиПДЛА Проданов М.Е. Результаты реализации проектов демонстрировались на стенде СГАУ в секторе «Образование Российской Федерации»

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - 20 студентов СГАУ стали лауреатами ежегодного конкурса Благотворительного фонда В. Потанина (стипендия 2500 руб. ежемесячно).

  - 13 представителей Государственной думы и Торгово-промышленной палаты посетили СГАУ и познакомились с ходом выполнения инновационной образовательной программы.

  - По результатам Конференции в Бразилии Самарский государственный аэрокосмический университет стал полноправным членом HP Digital Publishing Community.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.