14 июня - 20 июня 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Делегация СГАУ (проф. Казанский Н.Л., проф. Фурсов В.А., проф. Котляр В.В., проф. Сергеев В.В., аспирант Белоусов А.А., студент Федосеев В.А.) приняла участие в работе конференции Научно-образовательных центров, организованной Американским фондом гражданских исследований и развития и Агентством по образованию РФ. Основная тема конференции: роль Научно-образовательных центров в реализации инновационных образовательных программ. С докладом «Роль НОЦ в реализации проекта № 2 Инновационной образовательной программы СГАУ» выступил профессор Казанский Н.Л. В ходе дискуссий обсуждались вопросы сотрудничества с Российскими и Американскими университетами.

  - СГАУ посетила делегация канадских специалистов из фирмы MDA Inc. в составе: Jay Randall Timmerman, рroject manager, Joseph Manuel Serna, manager. Цель визита – проведение первого этапа сертификации созданного в рамках выполнения инновационной образовательной программы Центра приема космической информации СГАУ по работе со спутником RADARSAT-1. В ходе визита были проведены семинары для сотрудников Центра, освещающие вопросы планирования заказов на сброс данных, приема сбросов данных, генерации стандартных информационных продуктов (изображений), возможные искажения данных и их устранение, использование данных RADARSAT-1 в различных приложениях. В указанный период Центром были осуществлены 10 сеансов тестового сброса и приема данных RADARSAT-1, все – без потерь данных. Таким образом, первый этап сертификации успешно завершен.

  - 19 июня 2007 года СГАУ с рабочим визитом посетила делегация Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева с целью обмена опытом по выполнению инновационных образовательных программ двух университетов и определению возможных направлений совместных действий по выполнению программ в 2007 году.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжается прием заявок от исполнителей мероприятий инновационной образовательной программы на участие в конкурсах, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Группа из 30 преподавателей и сотрудников университета вылетела во Францию в целях повышения квалификации путём участия в научно-образовательных мероприятиях, проводимых в рамках международного аэрокосмического салона в Ле Бурже, Париж.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 20.06.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			25 921 780 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			25 921 780 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		6

  - Подписанных контрактов: 						17

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Ни от кого нет никакой информации относительно возможных сроков получения средств субсидии. Нарушены все планы, выполнение ряда мероприятий под угрозой. Отсутствие до настоящего времени (20 июня 2007 года !!!) денежных средств субсидии из федерального бюджета создает существенные трудности в осуществлении мероприятий инновационной образовательной программы.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.