15 ноября - 22 ноября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Состоялось заседание совета программы, на котором были рассмотрены вопросы «О приобретении программного обеспечения» и «О ходе выполнения проекта № 2 «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики». По первому вопросу выступил проректор по информатизации, руководитель экспертной группы программы по программному обеспечению проф. Кузьмичев В. С., который доложил о проведенных конкурсах, запланированных к приобретению пакетах программ, потребности подразделений университета и межвузовского медиацентра в новых пакетах программ. По второму вопросу выступил куратор проекта № 2 проф. Фурсов В. А. и доложил о ходе выполнения работ, о проблемах, возникающих при выполнении мероприятий, запланированных по проекту.

  - На заседании ректората рассмотрен вопрос о ремонте и модернизации помещений в 2007 году, в том числе тех, в которых будут выполняться мероприятия инновационной образовательной программы в 2007 году. Согласованы сроки и объемы финансирования по модернизации этих помещений.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Заключаются контракты по конкурсам (конкурсы объявлены по всем запланированным конкурсным мероприятиям).

  - 15 ноября прошёл открытый конкурс «Управления организации торгов Самарской области» по проведению работ для организации центра обработки данных, структурирования кабельной системы, охранной системы для здания межвузовского медиацентра 2-й очереди.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Продолжается работа по мероприятию 3.4.9 по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. На прошедшей неделе прошли занятия по второму модулю курса «Методы и технологии электронного дистанционного обучения». Количество слушателей – 26 человек от 17 кафедр и других подразделений СГАУ. Учебные материалы по курсу содержат: учебные пособия по теории, методикам и технологиям; тесты для самоконтроля и зачетных процедур; программный инструментарий для лабораторных занятий и курсовой работы; примеры-образцы электронных образовательных ресурсов. Доставка (предоставление) этих материалов осуществляется тремя способами: на бумаге, компакт-диске и в сетевой системе управления обучением.

  - Группа преподавателей СГАУ выехала в Великобританию для прохождения стажировки в области имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок (мероприятие 1.13.1).

  - Ведется подготовка  к выезду в зарубежные страны трех групп преподавателей (две – Германия, одна – Великобритания).

  - На стажировки и повышение квалификации в разные организации разных городов России направлены 24 сотрудника СГАУ.

  - Объявлен конкурс котировок на обучение двух групп преподавателей в целях освоения приобретаемого специального программного обеспечения.

  - Проведён семинар на базе СГАУ для преподавателей кафедры обработки металлов давлением и работников научно-образовательного центра «Сплав» (мероприятие 1.7.6).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 95 522 531 рубль;

из них средств субсидии: 73 171 977 рублей;

из них средств софинансирования: 22 350 554 рубля.

  - Количество объявленных конкурсов: 17.

  - Количество завершенных конкурсов: 14.

  - Подписанных контрактов: 6.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - СГАУ участвует в общественно-педагогическом форуме «Приоритетный национальный проект «Образование» в действии», который проходит в Государственном Кремлевском Дворце.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - Подготовлены и сданы в издательство СГАУ рукописи 56 учебно-методических пособий (из 94 запланированных в 2006 году), выполненных в соответствии с планом мероприятий программы.

  - Продолжается запись на CD–носители оцифрованных научных и научно-методических работ.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.