22 февраля – 28 февраля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Проведены заседания экспертных комиссий по разработке учебно-методического обеспечения и по повышению квалификации преподавателей. Осуществлено согласование планов повышения квалификации преподавателей, учебно-вспомогательного и иного персонала с целью освоения приобретенного учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения с планами разработки учебных пособий, аппаратно-программных средств и инновационных образовательных модулей в соответствии с мероприятиями программы. Разработаны предложения о порядке распределения и расходования средств при выполнении заданий на разработку учебно-методического обеспечения в 2007 году.

  - Получено согласие специалиста мирового уровня проф. Э. Торенбика на приезд в СГАУ с чтением лекций для преподавателей, студентов и аспирантов по проектированию перспективных самолетов в рамках мероприятий 1.1.8. "Проведение международного семинара EWADE 2007 с приглашением ведущих европейских специалистов в области аэрокосмического образования" и 3.6.4. "Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава путем обучения на факультетах повышения квалификации, прохождения стажировок в ведущих университетах и на предприятиях в России и за рубежом, участия в научно-методических конференциях и семинарах".

  - В рамках выполнения мероприятия «Приобретение специализированного лабораторного оборудования для подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации. Приобретение учебно-методического программного комплекса по специальности "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", этап 2006-2007гг.» состоялась встреча с директором Самарского спеццентра по вопросу подготовки технического задания на обеспечение специальной защиты модернизируемых помещений созданного для выполнения программы центра информационной безопасности СГАУ.

  - Подготовлены проекты договоров между СГАУ и общероссийской общественной организацией «Ассоциация Инженерного Образования России» (АИОР) о проведении самообследования и общественно-профессиональной аккредитации двух основных образовательных программ аэрокосмического профиля: 160301.65 «Авиационные двигатели и энергетические установки» (с присвоением Европейского знака качества EUR – ACE) и 160802.65 «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Подготовлено техническое задание на закупку универсальной сервогидравлической испытательной системы в рамках мероприятия программы 1.1.9. "Создание научно-технического центра легких конструкций из новых материалов. Закупка компонентов композиционных материалов, оборудования для производства и механических и климатических испытаний деталей и агрегатов из композиционных материалов".

  - Продолжается работа по формированию заявок на закупку оборудования и программного обеспечения согласно мероприятиям программы 2007 года.

  - Ведется установка и освоение программного обеспечения, приобретенного в 2006 году в рамках выполнения инновационной образовательной программы.

  - Продолжена подготовка помещений к размещению оборудования, поставки которого оплачены в 2006 году и ожидаются в ближайшее время.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - В ходе конкурса из 40 инновационных курсов повышения квалификации преподавателей и сотрудников СГАУ, представленных на внутренний конкурс, отобрано 20. Объем курсов 36-72 часов. Начата работа по организации и проведению курсов: подготовлены рабочие программы, определены преподаватели, ведется набор слушателей, готовятся документы для заключения договоров.

  - С 26.02.2007 г. начались занятия на факультете повышения квалификации по теме «Комплексное обеспечение информационной безопасности в организации», проводимые некоммерческим учебным центром безопасности информации «МАСКОМ», г.Москва.

  - Выполнили задание на повышение квалификации согласно мероприятиям программы два преподавателя (стажировка в Институте проблем механики РАН и обучение на семинаре в МЭСИ). Направлены в Москву для повышения квалификации согласно мероприятиям программы три преподавателя (обучение на семинаре на базе Учебного центра Федерального развития образования).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 7 февраля 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			16 950 589 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			16 950 589 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		0

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.