23 августа – 29 августа 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Состоялось совещание дирекции программы и ответственных за отдельные направления расходования средств, на котором были рассмотрены вопросы своевременного выполнения мероприятий инновационной образовательной программы в 2007 году.

  - Утверждены проректором по учебной работе согласованные с дирекцией Программы планы выполнения работ по трём мероприятиям задачи 1.8 «Развитие инновационной методологии подготовки специалистов на основе глубокой интеграции учебного и производственного процессов с целью совместной реализации выполнения реальных проектов по задачам предприятий» с учетом фактического поступления средств и текущего состояния работ.

  - На совещании деканов и заместителей деканов рассмотрен ход подготовки к общественно-профессиональной аккредитации трёх основных образовательных программ (согласно мероприятию 1.8.13).

  - Продолжено заключение договоров на разработку учебно-методического и программного обеспечения мероприятий программы с финансированием из средств государственной субсидии.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Проводится подписание контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств, и оплата заключенных контрактов.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Согласованы контракты с ФГУП «Интеробразование» по обеспечению организации командирования преподавателей университета в США и Францию с целью повышения квалификации путём участия  в мероприятиях, осуществляемых за рубежом ФГУП «Интеробразование».

  - Группа преподавателей прошла повышение квалификации путем участия в научно-образовательных мероприятиях, осуществляемых в рамках международного аэрокосмического салона «МАКС 2007» (г. Жуковский Московской обл.).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 29.08.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			143 885 116 рублей;

из них средств субсидии: 						89 077 758 рублей;

из них средств софинансирования: 			54 807 358 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		27

  - Количество завершенных конкурсов: 		22

  - Подписанных контрактов: 						42

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Выполнение Программы отражено в докладах и сообщениях преподавателей, принявших участие в следующих мероприятиях в рамках международного аэрокосмического салона «МАКС -2007»:

- «День Самарской области на «МАКС-2007» (г. Жуковский, 21.08.07, проректор Резниченко Г.А.);

- «Совещание руководителей служб управления персоналом предприятий, входящих в Объединённую авиастроительную корпорацию по теме «Система непрерывного образования для корпорации» (г. Москва, 22.08.07, профессор В.А.Комаров, доцент Л.А. Чемпинский);

- круглый стол «Создание системы подготовки кадров для авиационной промышленности» (г. Жуковский, 24.08.07, проректор Г.А.Резниченко).

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - В издательство СГАУ сданы в печать 18 учебно-методических пособий, подготовленных в соответствии с планом изданий по мероприятиям инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.