10 августа – 10 сентября 2006 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- Выпущен приказ по университету об организации выполнения постановления Правительства Самарской области "О содействии в реализации инновационной образовательной программы "Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий".

- Выпущен приказ о закреплении площадей за новыми центрами и другими структурными подразделениями, создаваемыми в СГАУ в целях реализации инновационной образовательной программы (создается 12 новых подразделений).

- 31 августа 2006 года состоялось общее собрание коллектива  университета, на котором в своем отчетном докладе за год ректор В. А. Сойфер доложил о ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

- 31 августа 2006 года проведено совещание с руководителями центров и других структурных подразделений СГАУ, создаваемых для реализации мероприятий инновационной образовательной программы. На совещании присутствовали также координаторы проектов, дирекция программы, члены экспертных групп по направлениям расходования средств. Участники семинара, проведенного 25-26 августа оператором – НФПК, доложили о вопросах, рассмотренных на семинаре.

- 4 сентября 2006 года состоялось заседание ректората с вопросом «О ходе выполнения инновационной образовательной программы».

- В план работы ученого совета университета на 2006/2007 учебный год включены вопросы: сентябрь 2006, январь 2007, апрель 2007  – «О ходе выполнения инновационной образовательной программы в рамках национального проекта «Образование».

- Выпущен приказ по университету № 186-о от 30.08.2006 г. о закреплении площадей за центрами и другими структурными подразделениями СГАУ, создаваемыми для выполнения инновационной образовательной программы.

- Выпущен приказ по университету № 13-НП от 01.09.2006 г. «О подготовке зарубежных стажировок».

- 31 августа 2006 г. в соответствии с планом создания в рамках программы лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» состоялся научный семинар для сотрудников и аспирантов, на котором выступил доктор Лим О’Фэлон из университета города Сент-Эндрюса (Шотландия) на тему «Фотонные кристаллы».

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Объявленные и проведенные конкурсы (2 новых конкурса):

Конкурс № 12/06-2НП. Размещен на сайте bob.ru  28.08.2006 г. № 227к-1042

Средства измерения и контроля (100% фед. бюджет)

Лот 1 – оборудование и приборы для научных исследований -5500 тыс.руб.

Лот 2 – приборы электронные – 240 тыс. руб.

Лот 3 – приборы неразрушающего контроля и весоизмерительное оборудование – 2600 тыс. руб.

Конкурс № 13/06-3НП. Размещен на сайте bob.ru 28.08.2006 г. № 227к-1043.

Машиностроительное оборудование (100% фед. бюджет)

Лот 1 – станки, их детали и принадлежности – 2140 тыс. руб.

Лот 2 – термическое и электротермическое оборудование – 850 тыс. руб.

  - Были вскрыты конверты по конкурсу, объявленному на приобретение станции приема  данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ – 65 млн. руб. (100 % федеральный бюджет). С победителем конкурса готовится контракт на поставку оборудования.

  - Модернизация материально-технической учебной базы:

2.1. Выпущено  указание по университету № 2-НП от 31.08.2006 г. о подготовке технико-экономического обоснования модернизации помещений учебных и научно-исследовательских структур университета, реализующих инновационную образовательную программу.

2.2. Подготовлены сметы на ремонт и модернизацию помещений, в которых будет расположено закупаемое оборудование (средства софинансирования), на общую сумму 23 млн. руб.

  - Получены пять экспертных заключений от ведущих промышленных предприятий Самары о целесообразности приобретения запланированных по первому проекту модификаций станков с ЧПУ.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

- В целях создания в рамках программы учебно-научного центра корпоративных авиатранспортных систем проведена краткосрочная стажировка двух преподавателей СГАУ в технологическом институте в г. Ванкувере (Канада). По взаимной договоренности оплату пребывания и обучения взяла на себя принимающая сторона.

- В целях создания в рамках программы научно-технического центра легких конструкций проведена кратковременная стажировка одного преподавателя СГАУ в институте механики ННГУ (Нижний Новгород).

- 1 сентября 2006 г. состоялось заседание экспертной группы по обеспечению повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогического и другого персонала университета (академические обмены, стажировки, семинары, курсы и т.п.) в рамках инновационной образовательной программы. Были сформированы группы по повышению квалификации.

- В адрес руководителя Британского Совета в России сэру Джеймсу Кеннеди ректором Сойфером В. А. направлено письмо с предложением о проведении совместных работ по созданию инфраструктуры инновационной системы университета.

- В краткосрочную командировку в Москву для согласования состава оборудования по созданию Центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации, создаваемого в рамках программы, направлен профессор Калентьев А. А.

- Для сбора и анализа материалов и участия в ознакомительном проведении испытаний установки быстрого прототипирования, приобретаемой в рамках программы, в Институт проблем лазерных и информационных технологий (г. Москва) и Владимирский госуниверситет был направлен ассистент Батурин О. В.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В многотиражной газете «Полет» университета  (№ 12 от 1 сентября 2006 г.) года появилась рубрика, посвященная ходу выполнения инновационной образовательной программы университета.

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - Координатор проекта № 3 Соловов А. В. был приглашен на телекомпанию «Терра» (Самара) для записи передачи «Возвращение образа». Форма – беседа с ведущим этой передачи, игуменом православной церкви  Георгием Шестуном на тему влияния новых информационных технологий на нравственные устои современного общества. В ходе передачи были затронуты вопросы, связанные с победой СГАУ в конкурсе инновационных образовательных программ,  и вопросы реализации программы. Длительность передачи – 30 минут. Планируется к показу в первой половине сентября

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

1. Заключены договоры с 71 сотрудниками университета на разработку учебно-методических пособий (в формате твердой копии и электронного издания) в целях выполнения мероприятий инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.