Федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

(национальный исследовательский университет)

|  | УТВЕРЖДАЮ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Ректор Самарского университета ________________/В. Д. Богатырев/ (подпись) (расшифровка) М.П. |
| --- | --- |

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах реализации программы развития университета

в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 2021 году

| Ежегодный отчет о результатах реализации программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» рассмотрен на заседании ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 28/01/2022 г. |  |
| --- | --- |

2022 год, г. Самара

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел I «Информация о результатах реализации программы развития университета в 2021 году»…………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Информация по описанию достигнутых результатов по направлениям (политикам) и стратегическому проекту «Космос для жизни» в 2021 году | 5 |
| 1.1.1 Образовательная политика…………………………………………………... | 5 |
| 1.1.1.1 Комплексная работа со школьниками, привлечение талантливых абитуриентов, реализация профориентационных программ………………………. | 5 |
| 1.1.1.2 Трансформация образовательной деятельности СПО, ВО и ДО……… | 5 |
| 1.1.1.3 Привлечение иностранных граждан для обучения в университете и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации…………... | 6 |
| 1.1.2 Научно-исследовательская политика……………………………………… | 7 |
| 1.1.2.1 Развитие перспективных научно-исследовательских направлений, в том числе развитие публикационной активности и получение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности для реализации прорывных научных исследований и разработок с целью ответов на большие вызовы СНТР РФ, достижения национальных целей развития и участия в международных мегапроектах……………………………………………………………….…………….. | 7 |
| 1.1.2.2 Реализация программы обновления приборной базы Самарского университета с учётом мониторинга и прогнозирования прорывных направлений научных исследований……………………………………………….............................. | 8 |
| 1.1.2.3 Поддержка академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований…………………………………………………………………………….. | 8 |
| 1.1.2.4 Совершенствование научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре…………………………………………… | 9 |
| 1.1.2.5 Развитие маркетинговых сервисов и инновационной инфраструктуры университета в целях внедрения в экономику и социальную сферу коммерчески востребованных и конкурентоспособных продуктов и технологий, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности…………………… | 9 |
| 1.1.3 Молодежная политика………………………………………………………….. | 11 |
| 1.1.3.1 Реализация мер поддержки обучающихся, в том числе для вовлечения в научную, предпринимательскую, образовательную, общественную, спортивную, культурно-творческую и другие направления деятельности………………………… | 11 |
| 1.1.3.2 Реализация мер поддержки молодых сотрудников, в т.ч. за достижения в научной, инновационной и других направлениях деятельности…………………... | 12 |
| 1.1.3.3 Создание условий для развития творческого потенциала молодёжи реализации социально-гуманитарных проектов………………………………………. | 12 |
| 1.1.4 Политика управления человеческим капиталом…………………………… | 13 |
| 1.1.4.1 Рекрутинг на мировом и российском рынке труда российских и зарубежных специалистов, в том числе с участием международных кадровых агентств…………………………………………………………………………………... | 13 |
| 1.1.4.2 Воспроизводство управленческих и научно-педагогических кадров для развития кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок……………………………………………………………... | 13 |
| 1.1.5 Кампусная и инфраструктурная политика…………………………………… | 14 |
| 1.1.5.1 Трансформация кампусной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами…………………………………………………………………. | 14 |
| 1.1.5.2 Цифровая трансформация кампусных процессов………………………… | 15 |
| 1.1.6 Система управления образовательной организации..……………………… | 15 |
| 1.1.6.1 Цифровая трансформация системы управления…………………………... | 15 |
| 1.1.6.2 Развитие кадрового потенциала системы управления изменениями в университете на основе проектного подхода при реализации программы развития, в том числе через планирование, мониторинг, подготовку отчётности и корректировку мероприятий программы развития…………………………………… | 16 |
| 1.1.6.3 Совершенствование структуры и трансформация подразделений университета……………………………………………………………………………... | 17 |
| 1.1.7 Финансовая модель образовательной организации………………………… | 18 |
| 1.1.7.1 Развитие деятельности фонда целевого капитала и других форм фандрайзинга…………………………………………………………………………….. | 18 |
| 1.1.7.2 Оптимизация расходов, в том числе путём цифровизации процессов…... | 18 |
| 1.1.8 Политика в области цифровой трансформации………………………………. | 19 |
| 1.1.8.1 Создание единой цифровой платформы Университета…………………... | 19 |
| 1.1.8.2 Создание цифровой инфраструктуры…………………………………….. | 19 |
| 1.1.9 Политика в области открытых данных……………………………………… | 20 |
| 1.1.9.1 Информационное продвижение Университета……………………………. | 20 |
| 1.1.9.2 Создание информационных сервисов открытых данных………………. | 21 |
| 1.1.10 Cтратегический проект «Космос для жизни» | 22 |
| 1.2 Информация о проблемах, выявленных при реализации программы развития университета по политикам и стратегическим проекту «Космос для жизни» в 2021 году…………………………………………………………………………………. | 25 |
| 1.3 Информация с описанием достигнутых результатов при реализации программы развития в части построения сетевого взаимодействия и кооперации с университетами и научными организациями, а также с организациями реального сектора экономики и выявленных при реализации проблемах. Описание вклада участников консорциумов в реализацию программы развития университета и реализацию стратегических проектов в 2021 году, включая информацию о проведении совместных научных исследований и созданию наукоемкой продукции и технологий, наращиванию кадрового потенциала сектора исследований и разработок, укреплению кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы……… | 27 |
| 1.4 Информация с описанием достигнутых результатов при реализации программы развития в части обеспечения условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей в 2021 году………………………………. | 30 |
| 1.5 Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития университета в 2021 в соответствии с Приложением № 2. …………………………... | 33 |
| Раздел II. «Отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей эффективности реализации программ развития университета, запланированных в рамках реализации программ развития университета» (см. Приложение)…………………... | 33 |
| Раздел III. «Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и сведения о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта внебюджетных средств» (см. Приложение)……………………. | 33 |

Раздел I. «Информация о результатах реализации программы развития университета в 2021 году»

1.1 Информация по описанию достигнутых результатов по политикам и стратегическому проекту «Космос для жизни» в 2021 году

1.1.1 Образовательная политика

1.1.1.1 Комплексная работа со школьниками, привлечение талантливых абитуриентов, реализация профориентационных программ

В рамках работы со школьниками в университете, на иных площадках и дистанционно был реализован комплекс мероприятий, в т.ч.:

- конкурсы («Спутник», «10-9», «Универсум» и др.) и конференции («ХVI Королевские чтения: школьники» и др.);

- олимпиады (из перечня РСОШ, этапы ВСОШ и др.);

- научные и творческие фестивали («Aerospace. Science. Rock’n’Roll», «Наука 0+» и др.);

- дни открытых дверей;

- кружки и лаборатории инженерной направленности (в т.ч. в МДЦ «Артек»).

Университет участвовал (в т.ч. как оператор и методический центр) в проектах: «Билет в будущее», «Дежурный по планете», «Сириус. Лето: начни свой проект», повышение квалификация для педагогов в ОЦ «Сириус», «Базовые школы РАН» Самарской области, тематические смены в РЦ «Вега» и др.

Охват целевой аудитории мероприятиями увеличился с 31 тыс. чел. в 2020 г. до 180 тыс. чел. в 2021 г. Приём в университет также увеличился с 4205 чел. в 2020 г. до 5153 в 2021 г.

1.1.1.2 Трансформация образовательной деятельности СПО, ВО и ДО

Трансформация образовательных программ ведётся путём преобразования существующих программ (включение дополнительных компетенций, переход к реализации в сетевой форме). Разработано 5 новых междисциплинарных программ высшего образования для подготовки перспективных специалистов. Защищено 12 выпускных работ – стартап-проектов.

Подготовлена нормативная база индивидуальных образовательных траекторий. Проведён конкурсный отбор дисциплин и их блоков для дополнительной (minor) компоненты и компоненты свободной траектории. Разработаны цифровые инструменты ИОТ для преподавателей и личного кабинета студентов.

Продолжается процесс цифровой и коммерческой трансформации дополнительного образования: разработаны модули CRM работы с данными слушателей ДПО и подготовки документации, разработана и реализуется новая стратегия продвижения программ ДПО. Начат набор на новые программы массового спроса.

Для формирования цифровых компетенций были разработаны междисциплинарные МООС «Управление», «Социальный» и «Цифровое право». Также был разработан МООС «Основы инклюзивного взаимодействия», использование которого планируется в т.ч. в программах подготовки педагогов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. Курсы размещены на образовательных платформах: «Открытое образование», Stepik.org, платформа Самарского университета.

1.1.1.3 Привлечение иностранных граждан для обучения в университете и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации

В рамках работы по привлечению иностранных абитуриентов проведены международные предметные олимпиады университета (получены заявки от 506 абитуриентов из 8 стран мира) по русскому языку, математике (в т.ч. на английском), физике (в т.ч. на английском), истории, обществознанию, биологии, химии. Проведены трансляции для абитуриентов, цикл телемостов с представительствами Россотрудничества и офисами зарубежных партнеров университета с аудиторией более 1900 иностранных школьников и 300 студентов из 10 стран. Для обучающихся зарубежных школ работали онлайн-школы по точным наукам. Проведены очные мероприятия в Киргизии, Казахстане, Узбекистане с охватом более 1800 человек.

В Центре довузовской подготовки разработан проект «Цифровой подфак» для подготовки иностранных слушателей, поступающих на инженерные факультеты, с применением цифровых и дистанционных технологий.

Департамент внешних связей администрации Губернатора Самарской области выступил с инициативой создания Совета по развитию внешних связей. 4 университета Самарской области начали совместную работу в т.ч. по позиционированию при работе с иностранными абитуриентами.

1.1.2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и коммерциализации разработок

1.1.2.1	Развитие перспективных научно-исследовательских направлений, в том числе развитие публикационной активности и получение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности для реализации прорывных научных исследований и разработок с целью ответов на большие вызовы СНТР РФ, достижения национальных целей развития и участия в международных мегапроектах

В 2021 году было выполнено более 300 научно-исследовательских проектов, общая сумма доходов от НИОКТР, оказания услуг научно-технического характера и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности составила 760 444,3 тыс. руб. При этом возросла доля внебюджетных исследований (71%), в том числе по заказам предприятий реального сектора экономики (51 % от общего объема). Такие направления как аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, новые материалы, геоинформационные системы и фотоника обеспечили основу бюджета по научно-исследовательским работам в 2021 году. При этом есть и новые точки роста на стыке наук: искусственный интеллект, криогеника, биомедицинские системы и технологии.

В открывшемся в апреле 2021 г. Институте искусственного интеллекта выполнялись различные междисциплинарные проекты. Важным является участие в самом большом вычислительном проекте России - создании нейросети "Сбера" ruDALL-E.

В 2021 году созданы и активно включились в исследовательскую повестку молодежные лаборатории под руководством молодых исследователей: НИЛ «Фотоника для умного дома и умного города», межвузовская лаборатория биомедицинских систем.

Был проведен конкурс по поиску прорывных исследований и разработок, которые были поддержаны за счет средств гранта по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Данные проекты планируется довести до соответствующих уровней технологической готовности, получения охраноспособных РИД и их коммерциализации.

Также в числе важных событий 2021 года:

- летные испытания первой в мире сверхлегкой оптики, созданной в Самарском университете, на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE. На базе низкобюджетных наноспутников с такой компактной оптикой можно создавать орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени;

- завершение создания самой большой в мире уникальной научной установки «Реакционная кинетика и динамика в экстремальных условиях», в которой реализован завершенный цикл исследований процессов горения начиная от изучения элементарных атомно-молекулярных столкновений до разработок экологически чистых и энергоэффективных технологий горения. Кроме того, установка позволяет проводить эксперименты в области образования биологически важных молекул - таких, как аминокислоты, что необходимо для лучшего понимания химической эволюции Вселенной и путей происхождения жизни.

Сотрудниками Самарского университета в 2021 году опубликовано более 4000 научных публикаций. В настоящее время наблюдается уменьшение числа публикаций в год, однако количество цитирований в библиометрических базах данных устойчиво растёт. Индекс Хирша Самарского университета в 2021 г. в базе Web of Science Core Collection составил 69, в Scopus – 69, в РИНЦ – 123.

1.1.2.2	Реализация программы обновления приборной базы Самарского университета с учётом мониторинга и прогнозирования прорывных направлений научных исследований

С целью развития материально-технических условий осуществления научной деятельности в отчетном году проведено обновление приборной базы на сумму более 130 млн.руб., в том числе из средств программы «Приоритет 2030» – 10,25 млн.руб.

1.1.2.3	Поддержка академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований

С целью проведения совместных научных исследований и поддержки академической мобильности 69 молодых НПР и обучающихся в отчетном году прошли стажировки в российских и международных организациях, среди которых лаборатории Технического университета «Фрайбергская горная академия», Международного университета Флориды и т.д.

Для представления своих научных результатов сотрудники университета приняли участие в 79 научных конференциях, семинарах и конгрессах, 16 выставках. На базе Самарского университета было проведено 14 научных мероприятий международного масштаба.

1.1.2.4	Совершенствование научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре

В 2021 году сотрудниками университета защищено 4 докторских и 45 кандидатских диссертаций, в том числе 25 аспирантов защитились в срок и в течение года после окончания аспирантуры. Контингент аспирантов университета составил 632 чел.

Состоялась четвертая, начиная с 2018 года, защита на присвоение степени PhD иностранным ученым, обучающимся в Самарском университете в рамках реализации программ подготовки PhD международного уровня.

С целью повышения грантовой активности молодых ученых Самарского университета разработана программа повышения квалификации  «Современные механизмы привлечения ресурсов для научной деятельности».

1.1.2.5. Развитие маркетинговых сервисов и инновационной инфраструктуры университета в целях внедрения в экономику и социальную сферу коммерчески востребованных и конкурентоспособных продуктов и технологий, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности

В августе 2021 года Самарский университет единственный в регионе вошел в состав 55 вузов, получивших грант на создание условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с соглашением 5 сотрудников Самарского университета прошли обучение в Федеральной службе промышленной собственности по курсу повышения квалификации: «Теория и практика подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» в объеме 230 часов. В результате чего разработали и успешно защитили 4 рабочих программы учебных дисциплин «Управление интеллектуальной собственностью», «Управление патентным портфелем компании», «Исследование патентных и технологических ландшафтов», «Правовое обеспечение управления инновационными проектами». Внедрение методических разработок реализуется с февраля 2022 года.

Для определения потенциала коммерциализации предлагаемых научными коллективами проектов проведен аудит НИОКТР в маркетинговых категориях, что позволило отобрать разработки, имеющие перспективы на конкурентных рынках.

Маркетинговые сервисы были сконцентрированы на маркетинговых исследованиях растущих капиталоемких высокотехнологичных рынков, описании перспективных продуктово-рыночных комбинаций и создании инструментов продвижения услуг в интересах Инжинирингового центра Самарского университета, созданного в рамках соглашения №075-152021-020 от 22 марта 2021 г. между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева:

- проведены маркетинговые исследования российского рынка энергетических микротурбин, работающих на различных видах топлива и преобразователей низкопотенциального тепла в электроэнергию;

- разработан маркетинг-кит Инжинирингового центра Самарского университета;

- созданы концепции инвестирования для разработки продуктов, имеющих значительный рыночный потенциал, в т.ч.: производство твердотельных электрических аккумуляторов, зарядных станций для электромобилей и производство тепловых насосов «грунт-вода».

Взаимодействие с региональной инновационной инфраструктурой позволило обеспечить реализацию мер поддержки, направленных на развитие инновационных проектов. Более 26 млн. рублей привлечено в 2021 году от Инновационного фонда Самарской области в качестве поддержки инновационных проектов, реализуемых на территории Самарской области.

Стартап-центр Университета продолжил мероприятия по популяризации предпринимательства. Разработана программа повышения квалификации ППС «Методика подготовки выпускных квалификационных работ в виде стартап-проекта», прошло обучение, по результатам которого выданы удостоверения о повышении квалификации. Начата подготовка к защите ВКР в виде стартапов (44 ВКР в 2022 году). Кроме того, в Стартап-центре разработана акселерационная программа «Стартап в профессиональной деятельности», выявлен запрос проектных команд и произведена оценка проектов экспертным советом университета.

1.1.3. Молодежная политика

1.1.3.1 Реализация мер поддержки обучающихся, в том числе для вовлечения в научную, предпринимательскую, образовательную, общественную, спортивную, культурно-творческую и другие направления деятельности

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году университет вошел в число победителей и получил грант в размере 15 миллионов рублей на развитие студенческого спорта.

Все мероприятия заявки университета объединены в программу развития студенческого спорта и физкультуры «Волга». Программа включает в себя организацию всероссийских спортивных мероприятий, модернизацию и обновление спортивной инфраструктуры, а также совершенствование организационных процессов по реализации спортивно-массовой и физкультурной работы университета.

В рамках реализации программы в кампусе отремонтированы:

- тренажерный зал тяжелой атлетики;

- мужская душевая в бассейне корпуса № 6;

- гардероб бассейна в корпусе № 6.

Проведена подготовка к ремонту эллинга для хранения яхт на территории яхт-клуба и к созданию мобильного комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и спортивного скалодрома площадью более 215 квадратных метров и высотой 9,15 метров. Этот спортивный скалодром будет единственным на базе университета в регионе.

В университете работают сборные спортивные команды и физкультурные секции по классическим и игровым видам спорта, а также клубы спортивно-туристской и авиационно-технической направленности (всего 34). Уникальными направлениями являются парашютная и парапланерная секция, парусный спорт, спортивно-туристское объединение (альпинизм, спелеология, водный туризм, пешегорный туризм).

Для вовлечения обучающихся в научную деятельность был проведен конкурс экспериментов в космосе для студентов – конкурс проектной и опытно-конструкторской деятельности, включающий в себя несколько последовательных этапов, затрагивающих дисциплины, связанные с вопросами математики, физики, электротехники, механики, разработки и создания ракетно-космической техники, исследования космического пространства и информационных технологий, естественных наук и проведения экспериментов в космосе. Результаты данного этапа создадут основу по отбору лучших студенческих экспериментов для их реализации на борту международной космической станции или в стратосфере.

1.1.3.2 Реализация мер поддержки молодых сотрудников, в т.ч. за достижения в научной, инновационной и других направлениях деятельности

Университетом осуществляется сопровождение получения обучающимися следующих основных выплат:

- стипендия имени Н.Д. Кузнецова;

- премия имени Д.И. Козлова;

- стипендия имени П.В. Алабина;

- стипендия губернатора Самарской области;

- приоритетная стипендия Правительства РФ;

- приоритетная стипендия Президента РФ;

- федеральные стипендии Президента РФ и Правительства РФ;

- Грант Президента РФ;

- стипендии «Альфа-Шанс».

1.1.3.3 Создание условий для развития творческого потенциала молодежи, реализации социально-гуманитарных проектов

Получил развитие волонтерский центр «Помощь», в ноябре 2021 года организована выездная школа для подготовки координаторов групп волонтеров в рамках мероприятий, что позволило значительно обновить и расширить актив волонтерского центра «Помощь» и осуществлять сопровождение волонтерским центром большего числа мероприятий единовременно.

С 21 по 26 сентября университет стал региональной площадкой Всероссийского студенческого форума по направлениям «Наука и техника» и «ЗОЖ и спорт» и вошел в число лучших площадок форума.

В октябре 2021 года в первом корпусе Самарского университета открыта Универ-студия - современная концертная площадка в центре Самары, которая включает концертный зал на 250 мест, ориентированный на проведение значимых для культурной жизни региона событий. В 2022 году Универ-студия станет площадкой для размещения пресс-центра Всероссийской студенческой весны.

1.1.4 Политика управления человеческим капиталом

1.1.4.1 Рекрутинг на мировом и российском рынке труда российских и зарубежных специалистов, в том числе с участием международных кадровых агентств

В ходе проведения работ по рекрутингу на мировом и российском рынке труда российских и зарубежных специалистов, в том числе с участием международных кадровых агентств, был осуществлён найм в 2021 году трёх молодых НПР, имеющих опыт работы в ведущих российских университетах, а также были осуществлены работы по поиску, проведению переговоров и подготовки к трудоустройству молодых НПР для найма в 2022 году.

В ходе заседаний специально созданного экспертного совета по анализу эффективности работы иностранных НПР под руководством ректора Университета, собирающегося на постоянной основе, в 2021 году были заключены новые соглашения о работе в Самарском университете с 11 иностранными НПР и расторгнуты трудовые отношения с 6. 4 иностранных НПР были предложены для рассмотрения на новое трудоустройство в 2022 году. Комиссия оценивала множество показателей, например, такие как объем учебной нагрузки, публикационную активность, подготовка новых курсов и учебных пособий, участие в стажировках и в повышении квалификации и многое другое. Также совет утверждает ключевые показатели эффективности иностранным НПР, качественно улучшая не только уровень интернационализации Университета, но и уровень Университета на национальном и международном уровне в целом.

1.1.4.2 Воспроизводство управленческих и научно-педагогических кадров для развития кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок

В целях воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров для развития кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок» в 2021 была осуществлена работа по динамическому развитию системы кадрового резерва и омоложению управленческой команды через привлечение наиболее активных НПР к работе на должности руководителей структурных подразделений. В результате проведения конкурса программ развития подразделений университета средний возраст принятых на должности исполнительных директоров институтов/факультетов в формате ротации снизился на 41,5%, с 67,7 до 39,6 лет. На руководящие должности в научных подразделениях (конструкторские бюро, лаборатории, научные институты) и на должности заведующих кафедрами были приняты НПР в возрасте от 31 до 45 лет.

Реализация политики управления человеческим капиталом оказывает влияние на рост показателя Р2_б. По состоянию на конец 2021 года доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава составила 26,295%.

1.1.5 Кампусная и инфраструктурная политика

1.1.5.1 Трансформация кампусной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами

Разработан и утвержден стандарт цифровой аудитории, позволяющей реализовать на своей площади образовательный процесс в соответствии с мировыми стандартами (в т.ч. в дистанционной форме). Аудитории оснащаются трансформируемой индивидуальной и комфортной мебелью. В случае необходимости аудитория может трансформироваться под различные виды как образовательного процесса, так и процессов не связанных с проведением занятий.

Разработан стандарт оснащения мультимедийным оборудованием и мебелью учебных аудиторий в виде документа «Паспорт цифровой аудитории Самарского университета», отремонтированы учебные аудитории на 260 посадочных мест. Аудитории мультифункционального назначения имеют возможность использования мультимедийного оборудования в процессе обучения, оснащены индивидуальными рабочими местами для обучающихся, трансформируемой мебелью.

Разработана проектная документация по реэкспозиции музея авиации и космонавтики.

Подготовлены предложения по трансформации общественных пространств университета (в объеме архитектурно-планировочных решений).

Подготовлены проекты по трансформации кампуса в кампус мирового уровня (дизайн-проекты по строительству, реконструкции объектов университета).

Разработан проект на реконструкцию здания корпуса №19 (3200 кв.м.) для создания Дома научной коллаборации. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

1.1.5.2 Цифровая трансформация кампусных процессов

Начата промышленная эксплуатация системы контроля и управления доступом (СКУД) во 12 корпусах университета (37 турникетов) и на 2 контрольно-пропускных пунктах автомобилей.

Произведена закупка и установка оборудования СКУД второго этапа проекта цифровой трансформации кампусных процессов посредством организации системы контроля и управления доступом – в систему включены 24 объекта университета (в т.ч. 12 корпусов и 12 общежитий, всего 45 турникетов) и 3 контрольно-пропускных пунктах автомобилей.

Произведена закупка оборудования и оснащение мебелью 18 аудиторий. Осуществлена закупка, установка и настройка оборудования студии самозаписи онлайн-курсов.

Произведена цифровая трансформация главного конференц-зала (корпус 3) и Универ-студии – зала имени Грушина (корпус 1).

Заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Радар ММС, в рамках реализации которого университету передан программный комплекс, позволяющий сформировать цифровой двойник инженерных систем кампуса и осуществлять управление ими из единого центра мониторинга и управления.

1.1.6 Система управления университетом

1.1.6.1 Цифровая трансформация системы управления

В университете создан Координационный совет по цифровой трансформации, возглавляемый ректором, включающий в себя 4 рабочие группы:

- по образованию – руководитель проректор по учебной работе Гаврилов А.В.;

- по науке – руководитель первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Прокофьев А.Б.;

- по управлению университетом – руководитель первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Прокофьев А.Б.;

- по кампусу – руководитель проректор по развитию кампуса Антоневич А.Н.

Основными задачами совета являются определение стратегических направлений цифровой трансформации университета и разработка мероприятий программы цифровой трансформации университета.

Реализованы новые модули финансово-аналитических систем университета по ведению и учету договоров, анализу и прогнозированию затрат. Произведена модернизация информационно-аналитической системы по финансовой самостоятельности институтов.

В системе электронного документооборота 1с.Документооборот реализованы и внедрены рабочие места по контролю исполнительской дисциплины для использования помощниками ректора.

1.1.6.2 Развитие кадрового потенциала системы управления изменениями в университете на основе проектного подхода при реализации программы развития, в том числе через планирование, мониторинг, подготовку отчётности и корректировку мероприятий программы развития

В 2021 году в целях реализации проекта Программы развития Самарского университета на 2021-2030 годы был образован Совет и Дирекция Программы, основными функциями которых является определение стратегии реализации Программы, утверждение основных мероприятий Программы, а также контроль над ходом и эффективностью реализации Программы.

Также на базе управления сопровождения инновационных проектов и программ сформирован проектный офис Программы, основными задачами которого являются:

-подготовка организационно-распорядительной документации, связанной с реализацией программы развития Самарского университета на 2021-2030 годы, в том числе с работой Совета и Дирекции программы развития;

-подготовка заседаний Дирекции и Совета Программы;

- организация работ по сбору и анализу информации об объёмах и источниках финансирования мероприятий Программы;

- организационно-методическое и информационное сопровождение реализации Программы, в том числе планирование и запуск проектов и мероприятий Программы, мониторинг и анализ эффективности их реализации;

- организация подготовки отчётной документации по Программе.

В целях развития кадрового потенциала было организовано:

1) участие 6 руководителей подразделений Самарского университета в программе повышения квалификации «Школа ректоров 2019: управление трансформацией университета» на базе Московской школы управления.

2) участие проректора по цифровой трансформации в образовательной программе профессиональной переподготовки «CDTO.Управление цифровой трансформацией» на базе АНО ВО «Университет Иннополис»;

3) участие 5 представителей Самарского университета в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Трансформация университета: управленческий турнир, поток 2» в Московской школе управления «Сколково».

1.1.6.3 Совершенствование структуры и трансформация подразделений университета

В целях оптимизации организационной структуры университета на комиссии по совершенствованию структуры университета было создано 8 подразделений, ликвидировано 5 подразделений.

Наиболее значимые структурные изменения в 2021 году:

- создание инжинирингового центра в структуре института двигателей и энергетически установок (приказ № 417-О от 26.04.2021 г.);

- создание совместной с Самарским государственным медицинским университетом научной лаборатории «Биомедицинские системы» (приказ № 474-О от 12.05.2021 г.);

- создание института авиационной и ракетно-космической техники путем слияния института ракетно-космической техники и института авиационной техники (с 01.09.2020 г., приказ № 640-О от 18.06.2021 г.);

- создание центра стипендиального обеспечения и социальной защиты обучающихся (с 01.09.2021 г., приказ № 677-О от 29.06.2021 г.);

- создание института искусственного интеллекта (с 15.06.2021 г., приказ № 524-О от 18.05.2021 г.);

- создание центра экспериментов в космосе (с 01.10.2021 г., приказ №892-О от 30.09.2021 г.);

- создание центра коммерческого космоса (с 20.08.2021 г., приказ № 780-О от 27.08.2021 г.).

1.1.7 Финансовая модель университета

1.1.7.1 Развитие деятельности фонда целевого капитала и других форм фандрайзинга.

В структуре университета была создана служба по фандрайзингу. Были разработаны информационные материалы, атрибутика и сувенирная продукция для потенциальных жертвователей. Особая ставка при этом делается на выпускников университета, для взаимодействия с которыми был разработан  портал выпускника Самарского университета (alumni.ssau.ru). Это может способствовать привлечению выпускников к развитию университета, а также осуществлению ими поддержки посредством различных форм и инструментов, в том числе фонда целевого капитала.

1.1.7.2 Оптимизация расходов, в том числе путем цифровизации процессов

Согласно заявленным параметрам финансовой модели продолжилось увеличение размера инвестиций, направляемых на проекты развития. К наиболее крупным из-таких проектов можно отнести так называемые «гринфилды», например, институт искусственного интеллекта и центр коммерческого космоса. В ближайшей перспективе они станут генерировать дополнительные доходы.

В отчетном году была начата работа по созданию многоуровневой информационно-аналитической системы учета и контроля функционирования объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества. В рамках данной работы был проведен первый этап по созданию описанной выше системы, а именно разработана и апробирована  методика по расчету коммунальных затрат в разрезе подразделений университета на примере девяти корпусов различной направленности (учебные, научные спортивные и общежития). Создание такой системы позволит перераспределить материально-технические ресурсы между подразделениями, с увеличением локаций для научно-технического творчества и инновационной деятельности, что в свою очередь сможет привести к получению дополнительных доходов от результатов данных видов деятельности, а также сократить затраты с текущего содержания имущества.

Развернутый в университете сервис по проведению видеоконференций и вебинаров позволил сократить затраты на командирование, а также временные затраты работников университета.

Университет был полностью оснащен системой контроля и учета доступом.

1.1.8 Политика в области цифровой трансформации

1.1.8.1 Создание единой цифровой платформы Университета

Произведен большой объем доработок в системе личных кабинетов работников и обучающихся университета – произведено обновление функциональных возможностей и их расширение в 10 разделах.

Полностью переработан инструментарий приемной комиссии 2021 года и весь необходимый функционал реализован в виде системы личных кабинетов абитуриентов и сотрудников приемной комиссии.

Передан в промышленную эксплуатацию сервис «Электронная очередь на общежития».

В системе «ИМЦ: Управление университетом» разработаны механизмы формирования и согласования с электронной подписью рабочих программ по воспитательной работе, реализованы модули «Учёт почасовых выплат ППС», учета сведений о прохождении вакцинации от COVID-19, сбора, хранения и публикации на портале университета в разделе «Сведения об образовательной организации» скан-копий всех необходимых документов с их подписанием при публикации электронной подписью, а также комплектов учебно-методической документации Авиационного техникума.

Реализован и размещен в Google Play мобильный клиент системы электронного документооборота университета. Реализована возможность согласования документов с электронной подписью (ЭП) на различных (в том числе мобильных устройствах) за счёт использования серверного варианта хранения ЭП. Произведен поэтапный массовый перевод пользователей систем семейства 1с на единую систему авторизации SSAU_id.

Выполнены работы по созданию информационного портала выпускников университета и разработке и внедрению функциональной ЭИОС в области дополнительного профессионального образования.

1.1.8.2 Создание цифровой инфраструктуры

В 2021 году обучающимся и работникам университета был обеспечен доступ к 36 базам данных научных и образовательных ресурсов, в т.ч. 17 ресурсов – за счет централизованной национальной подписки (организована Минобрнауки РФ через единого оператора – РФФИ), 11 ресурсов приобретено университетом.

Продолжено развитие и наполнение репозитория Самарского университета (http://repo.ssau.ru/) – в 2021 году добавлено 7 643 ресурса. Всего в репозитории размещено более 37 000 электронных ресурсов открытого и ограниченного доступа.

Реализован проект оснащения пространства коллективной работы «Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова» в корпусе 22в вычислительной и мультимедийной техникой.

Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для увеличения хранилища данных на 466 Тбайт, оборудование интегрировано с сервисом аппаратной виртуализации.

Модернизирована телекоммуникационная инфраструктура общежития №9, реализован канал доступа из общежития в корпоративную сеть университета с пропускной способностью 1Гбит/с. Организованы 3 дополнительных узла связи. В подразделениях университета проводились работы по строительству и модернизации ЛВС и подключению более 100 новых рабочих мест к корпоративной сети.

Приобретено 20 наименований (275 лицензий) специализированного программного обеспечения для учебных и научных целей.

Проводилась модернизация программного обеспечения сервиса видеоконференцсвязи BigBlueButton, повышена производительность и стабильность работы сервиса под высокими нагрузками.

Общие затраты университета в 2021 году на внедрение и использование цифровых технологий составили 94,2 млн. рублей.

1.1.9 Политика в области открытых данных

1.1.9.1 Информационное продвижение Университета

Для продвижения на международном уровне на англоязычной версии сайта был создан рекламный лендинг, рассказывающий о ключевых направлениях научной деятельности университета и научных коллективах, который является главной посадочной страницей в рамках рекламной кампании, реализуемой в партнерстве с THE и QS. Реализована таргетинговая рекламная кампания в социальных сетях Twitter и Facebook, ориентированная на целевую аудиторию THE, представляющую экспертное академическое сообщество.

На федеральном и региональном уровне информация о научной и образовательной деятельности университета публиковалась в ведущих федеральных информационных агентствах – РИА Новости, Интерфакс, ТАСС и в других СМИ. Всего за 2021 год, по данным системы мониторинга СКАН, количество публикаций о Самарском университете составило 10 026 с общим охватом аудитории 130 687 817 человек. Ежемесячно университет инициировал в среднем около 30 информационных поводов, треть из которых на темы научной деятельности.

Количество посетителей официального сайта Университета в 2021 году составило 876 698 человек, просмотрено 17,1 млн. страниц, зафиксировано 4,06 млн. визитов, общее количество подписчиков в социальных сетях на 1 января 2022 года составило более 76 тысяч человек.

В 2021 году в рамках Года науки и технологий, а также в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос было реализовано несколько значимых просветительских проектов:

- «Научный старт» – рассказ в интересной и доступной форме о деятельности молодых ученых;

- «Красота науки» – уникальные видеоролики о научных опытах и экспериментах, показывающие красоту процессов;

- «Мой космос» (в партнерстве с ГТРК «Самара») – спецрепортажи о научных исследованиях и разработках университета в космической сфере;

- Лекторий «Открытый космос» – лекции на научно-популярные темы, связанные с космосом.

Организован выпуск собственных подкастов Самарского университета им. Королева, которые выходят на таких площадках, как Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Storitel (в 2021 году выпущено 10 подкастов). Проводится комплексная работа по развитию и продвижению аккаунтов университета в социальных сетях – прирост аудитории за период с 01.01.2020 по 01.01.2022 составил около 5 000 человек.

Изготовлена сувенирная продукция для продвижения уникальных научных компетенций университета, разработаны лифлеты, создан интерактивный видеоролик об университете с использованием моушн-графики.

1.1.9.2 Создание информационных сервисов открытых данных

В 2021 году в целях раскрытия информации о деятельности университета размещено на официальном сайте более 10 000 электронных документов (более 65GB) в разделе «Сведения об образовательной организации». Разработаны механизмы автоматизированных выгрузок для сайта из информационных систем университета.

За 2021 год на сайте университета размещено более 110 локальных нормативных актов и документов. Опубликована финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС) за предыдущий 2020 год.

Обновлена информация в разделе «Противодействие COVID-19», об общественных организациях (Профсоюзная организация обучающихся, Совет обучающихся старост), опубликовано 47 видеозаписей защит диссертаций соискателей на научную степень и 1052 документа, необходимых для защиты диссертаций, опубликованы решения Учёного совета за 2021 год, конкурсы на замещение должностей научных и педагогических работников.

На персональных страницах сотрудников обновлен список публикаций за 2021 год. Из личных кабинетов сотрудников выгружены в общий доступ данные по более чем 3000 публикациям.

1.1.10 Cтратегический проект «Космос для жизни»

Основными результатами реализации стратегического проекта в соответствии с предусмотренными Программой развития направлениями были:

1) Создано инновационное подразделение «Центр коммерческого космоса» (ЦКК) в интересах развития направления коммерческой космонавтики. Основной целью ЦКК является создание механизма содействия частным компаниям в области космической деятельности в части разработки и испытаний изделий аэрокосмической техники, а также их производства и эксплуатации в соответствии с требованиями государственного регулятора – Госкорпорации «Роскосмос».

В конце декабря 2021 года в ГК «Роскосмос» была утверждена «Дорожная карта» развития ЦКК как территориально распределенного испытательного центра в интересах выполнения Программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». «Дорожная карта» была разработана партнерскими коллективами ЦКК Самарского университета, АО «РКЦ «Прогресс» и университетом БГТУ «ВОЕНМЕХ».

2) Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета, впервые в мире проходят испытания в космосе на борту российского наноспутника Cube SX-HSE, запущенного на орбиту 22 марта 2021 года с космодрома Байконур на ракета-носителе «Союз-2.1а». Разработка сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли велась учеными совместно с компанией ООО «Локус» в рамках гранта Фонда содействия инновациям при поддержке Правительства Самарской области. В основе системы — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом.

3) Ученые Самарского университета разработали компьютерную модель гибридного метаповерхностного идеального поглотителя (ГМПИП) на основе полых квадратных метаатомов, разработанную в сотрудничестве со специалистами Варшавского технологического университета. Данная разработка фактически является заготовкой для целого семейства многофункциональных датчиков и отличается от аналогов высокой чувствительностью, простотой производства и использования. Метаповерхность представляет собой тонкую пленочную структуру, которую можно, например, наклеить на кожу для контроля параметров тела или на поверхность медицинских приборов для биохимического зондирования. Разработанные датчики являются многофункциональными: например, нанесение слоя термочувствительного материала на метаповерхность позволит использовать ее также для сверхточного измерения температуры в медицине и авиакосмической отрасли. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработки в этой сфере, перейдя от компьютерного моделирования к экспериментальным исследованиям. Описание разработки приведено в статье, опубликованной в журнале «Optical Materials».

4) В 2021 году были разработаны технические предложения на маломассогабаритную телекоммуникационную космическую платформу  (УПК) и основные технологические решения организации ее серийного производства.

Разработанная УКП «АИСТ-3» предназначена для использования её в малых космических аппаратах:

‒	низкоорбитальной связи;

‒	обзорного оптико-электронного наблюдения Земли;

‒	высокодетального оптико-электронного наблюдения Земли;

‒	радиолокационного наблюдения Земли.

При разработке технологических решений для организации серийного производства УПК за основу была взята производственная база предприятия АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара). Разработанная УКП и технологические решения организации её серийного производства, направлены на использование в рамках проекта «Сфера», который предусматривает создание многоспутниковых группировок из 83 космических аппаратов зондирования Земли (обзорного, высокодетального и радиолокационного наблюдения) и 276 космических аппаратов низкоорбитальной связи.

По итогам реализации проекта была подана заявка на получение патента на полезную модель. Развитие проекта предполагается Самарским университетом с участием АО «РКЦ «Прогресс» в рамках перспективных программ ГК «Роскосмос».

5) Разработан аванпроект малоразмерной газотурбинной установки мощностью 30 кВт для нужд распределенной энергетики с улучшенными эксплуатационными характеристиками и уникальными конструктивными решениями. В ходе выполнения проекта решены важные научные задачи – оптимизация параметров рабочего процесса газотурбинной установки, проектирование высокоэффективных лопаточных машин, создание компактных теплообменников, изготовление большинства узлов газотурбинной установки методами аддитивной печати, доводка узлов двигателя и создание экспериментальных стендов. Создание подобной энергетической установки поможет решить вопрос импортозамещения установок.

6) Разработана образовательная программа «Aerospace Engines Design & Technology» для подготовки магистров, которая представляет собой комплексный подход к подготовке специалиста в области аэрокосмического двигателестроения и создания энергетических комплексов и систем, которая отвечает всем требованиям профессиональных стандартов.  Предполагается реализация междисциплинарных, мультидисциплинарных курсов и модулей по применению современных цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, bigdate, цифровое зрение, интернет вещей. Важным аспектом реализации программы станет применение имитационного моделирования бизнес-процессов, создание цифровых двойников производственных процессов, моделей энергетических установок и двигателей, программирования и создание нейросетей для процессов управления качеством. Кроме того, образовательная программа позволит увеличить количество иностранных студентов, в том числе из ведущих мировых ВУЗов, так как она будет реализовываться на русском и английском языках. Разрабатываемая программа позволит в значительной мере усилить научные исследования магистров за счёт совместных исследований и использования материально-технической базы Харбинского политехнического университета (QS-рейтинг 236 место).

7) В сентябре 2021 г. Проведена 16-я международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», участниками которой стали стали 37 молодых людей из Мексики, Египта, Индии и Эфиопии. Школа проводилась при поддержке Поволжского отделения Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Управления по использованию космического пространства в мирных целях ООН (UNOOSA), всемирной ассоциации космических университетов UNISEC, Международной астронавтической федерации (IAF).

Также в сентябре 2021 г. на базе Самарского университета и Института систем обработки изображений РАН при поддержке НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» состоялась Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2021). В 2021 г. в ней приняли участие ученые из 65 городов России и 19 стран мира.

С 5 по 7 октября 2021 г. в Самарском университете прошла Международная молодёжная научная конференция «XVI Королёвские чтения», посвящённой 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина.

1.2 Информация о проблемах, выявленных при реализации программы развития университета по политикам в 2021 году:

| Образовательная политика | 1. Несмотря на то, что согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации самостоятельно осуществляют международную деятельность, Федеральным законом от 05.04.2021 N 85-ФЗ в статью 105 введена часть 4, согласно которой с 01 июня 2021 года образовательные организации могут заключить договор с иностранной организацией только при наличии заключения федерального органа исполнительной власти. При этом до настоящего времени порядок получения заключений не установлен. 2. При реализации концепции практикоориентированного обучения руководители и сотрудники предприятий, не имевшие ранее опыт ведения преподавательской работы, могут быть назначены только на должности ассистента или старшего преподавателя, что не позволяет им руководить курсовыми проектами, выпускными работами, научно-исследовательскими и иными практиками (в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н) на должность доцента может быть принято лицо, имеющее высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет; профессора - высшего образование и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет). Данное ограничение приводит к отказу руководителей и сотрудников предприятий, особено имеющих высокий профессиональный уровень и профессиональное признание, от сотрудничества с университетами и проведения занятий с обучающимися. |
| --- | --- |
| Политика управления человеческим капиталом | 1.До настоящего времени на законодательном уровне отсутствует регламентация трудоустройства и осуществления деятельности иностранных граждан, работающих по дистанционному договору, что порождает проблемы при реализации данного механизма (например, отсутствие единых подходов к расчету налогов с иностранных граждан, работающих на условиях дистанционных договоров). 2. Иностранные студенты, планирующие трудоустройство сразу после получения диплома, обязаны выехать и ждать приглашения для оформления другого типа визы. Таким образом, теряется желание и возможность трудоустроиться молодым иностранным специалистам сразу по окончании учёбы. 3.Все сотрудники университетов, согласно федерального законодательства, должны получать заработную плату на карты МИР, что невозможно для дистанционных сотрудников - иностранных граждан. |
| Кампусная и инфраструктурная политика | Быстрое старение имеющейся инфраструктуры. Основные объекты университета возводились в период 60-80 годов прошлого столетия. В ближайшие 30-40 лет при сохранении текущих уровней финансирования капитальных ремонтов (10% от ежегодной потребности) может быть реализован неблагоприятный сценарий массового выбытия инфраструктуры университета из полезного использования |

1.3 Информация с описанием достигнутых результатов при реализации программы развития в части построения сетевого взаимодействия и кооперации с университетами и научными организациями, а также с организациями реального сектора экономики и выявленных при реализации проблемах. Описание вклада участников консорциумов в реализацию программы развития университета и реализацию стратегических проектов в 2021 году, включая информацию о проведении совместных научных исследований и созданию наукоемкой продукции и технологий, наращиванию кадрового потенциала сектора исследований и разработок, укреплению кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы

Для повышения конкурентоспособности, в том числе включения в образовательную программу дополнительных компетенций, привлечения ведущих специалистов и эффективного использования ресурсов, Самарским университетом реализуются пять сетевых образовательных программ с ведущими образовательными, научными организациями и организациями реального сектора экономики. Яркими представителями являются:

- сетевая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Цифровой двойник и цепочка создания ценностей наукоемких изделий» совместно с: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ); ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ);

- сетевые основные профессиональные образовательные программы высшего образования по уровням бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовки кадров высшей квалификации совместно с АО «РКЦ «Прогресс».

Для выполнения крупных проектов научно-исследовательских проектов совместно с предприятиями реального сектора экономики созданы конструкторское бюро двигателестроения (с ПАО «ОДК-Кузнецов» разрабатывается перспективный газогенератор для двигателей НК тягой до 24 тонн) и конструкторское бюро «Водород СМ» (с АО «Силовые машины» создается газотурбинная установка на водородном топливе). С 2021 года на ПАО «ОДК-Кузнецов» начал выполняться проект по созданию высокотехнологичного производства газотурбинных двигателей с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

В 2021 году университет стал победителем конкурса по созданию и развитию Инжинирингового центра Самарского университета. Центр развивается в тесном взаимодействии и паритетном софинансировании с ПАО «ОДК-Кузнецов», а реализуемые проекты являются одними из ключевых элементов исследовательской программы развития НОЦ «Инженерия будущего» в части технологических и образовательных проектов платформы «Двигателестроение».

В тесном сотрудничестве с госкорпорацией Роскомос в 2021 году в структуре университета были созданы Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе. Таким образом, в России появился центр компетенций, который будет работать с частными компаниями космической отрасли для создания аппаратуры, планирования экспериментов в космосе, проведения испытаний изделий ракетно-космической техники с получением соответствующих заключений, признаваемых головными научно-исследовательскими организациями Госкорпорации «Роскосмос».

В рамках деятельности консорциума «Сквозные технологии в аэрокосмических и геоинформационных системах», созданного для реализации стратегического проекта «Космос для жизни» в области совместных научных исследований и разработок получены следующие результаты:

1. Совместно с ИКИ РАН:

- разработан научный прибор «Маяк» для изучения ионосферы Земли (ответственный ИКИ РАН);

- проведены предпроектные исследования по созданию антенной системы для радиопросвечивания ионосферы и интеграции научного прибора «Маяк» с наноспутниковой платформой SamSat (ответственный Самарский университет).

Дальнейшая реализация проекта – создание и запуск наноспутника SamSat-Маяк создаст предпосылки для создания отечественной спутниковой группировки мониторинга ионосферы Земли.

2. Совместно с ИКИ РАН и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН:

- предоставлен тестовый доступ к Центру коллективного пользования данными спутникового мониторинга Земли «ИКИ-Мониторинг» (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») для ознакомления с его возможностями (ответственный ИКИ РАН);

- проведён предварительный анализ возможностей ЦКП «ИКИ-Мониторинг» (ответственные: Самарский университет, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН).

Дальнейшая реализация проекта позволит создать эффективную систему хранения, обработки и предоставления тематической информации ДЗЗ в условиях её быстрого увеличения.

Для наращивания кадрового потенциала сектора исследований и разработок, укрепления кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы между Самарским университетом с ИКИ РАН подписан договор о совместной подготовке научных и научно-педагогических кадров по направлению 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника» (направленность программы - «Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов») с использованием сетевой формы. В 2022 году планируется первый набор на данную сетевую программу.

В рамках деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» университетом достигнуты следующие результаты:

1. По результатам конкурс отбора заявок на создание новых лабораторий под руководством молодых ученых в рамках национального проекта «Наука и университеты» создана молодежная научная лаборатория «Фотоника для умного дома и умного города» совместно с участниками НОЦ. Цель лаборатории - разработать и создать новые узкополосные каскадные фильтры с прямоугольной формой спектра, а также разработать интеллектуальные технологии обработки спектральных данных. Данные фильтры и технологии послужат основой для новых высокоточных компактных гиперспектральных сенсоров, входящих в состав мобильных интеллектуальных систем умного города и умного дома.

2. Создан Центр коммерческого космоса — один из ключевых проектов в программе деятельности НОЦ. Создание центра было инициировано госкорпорацией «Роскосмос». Ключевым партнером Университета в реализации проектов НОЦ «Инженерия будущего», связанных с коммерческим космосом, является АО «РКЦ «Прогресс».

Центр коммерческого космоса является звеном между частными компаниями, учёными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить «порог входа» частных игроков на рынок космической деятельности. Центр объединит компетенции Университета, АО «РКЦ «Прогресс» и других инновационных компаний аэрокосмического кластера региона для поддержки частной космической инициативы.

Предполагается предоставление разнообразных услуг и сервисов: обработка информации космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, картографические и геоинформационные системы и сервисы, разработка, исследования и испытания конструкций и функционирования целевой аппаратуры малых космических аппаратов и спутников, а также построение космических аппаратов или атмосферных дронов «под ключ».

3. Создан Центр экспериментов в космосе для отбора и подготовки перспективных космических экспериментов, а также оказания содействия в отработке научной (экспериментальной) аппаратуры на Земле. Также Центр будет оказывать поддержку в получении данных о космических экспериментах, проводимых на борту МКС и в околоземном космическом пространстве с использованием космических аппаратов микро- и нанокласса.

Помимо этого, на базе Центра будут проводиться научно-образовательные мероприятия, где ведущие ученые и специалисты университета, представители институтов РАН, профильных предприятий и организаций будут знакомить молодых людей с историей, текущими и перспективными космическими исследованиями.

4. Проведено обучение 18 сотрудников Самарского университета в Центре развития компетенций НОЦ «Инженерия будущего», которые повысили свою квалификацию по программам «Бережливое производство и проектирование под заданную стоимость», «Цифровой двойник» и цепочка создания ценности наукоемких изделий», «Новые производственные технологии и автоматизация», «Искусственный интеллект», «Технологии коммерциализации научных проектов и трансфера технологий», «Цифровая трансформация организации».

1.4 Информация с описанием достигнутых результатов при реализации программы развития в части обеспечения условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей в 2021 году

В части обеспечения условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей в отчетном году были разработаны новые курсы и программы.

Для обучающихся, поступивших в университет в 2021 году, доступны для изучения в рамках персонализированного выбора (ИОТ) следующие дисциплины.

По уровню бакалавриата и специалитета

1. HR-digital;

2. Python для решения научных задач;

3. Анализ больших данных;

4. Анализ информационных потоков;

5. Базовые приёмы программирования на языках высокого уровня;

6. Визуализация данных в научных исследованиях;

7. Инжиниринг в креативных цифровых технологиях;

8. Интеллектуальный анализ видеоданных;

9. Интеллектуальный анализ данных социальных сетей;

10. Информационные технологии в профессиональной деятельности;

11. Искусственный интеллект в научных исследованиях;

12. Основы защиты информации и цифровая гигиена;

13. От видеоигр до аниме: введение в современные исследования медиа;

14. Поиск, обработка и защита научной информации;

15. Разработка баз данных для прикладных задач;

16. Системное проектирование (АД и ЭУ) с использованием инструментов виртуальной и дополненной реальности;

17. Современные вычислительные технологии;

18. Стартап в профессиональной деятельности: тренды и инновационные стратегии цифровой трансформации;

19. Философские проблемы информационных технологий;

20. Философские проблемы искусственного интеллекта;

21. Цифровая революция и научно-технический прогресс;

22. Цифровизация креативных индустрий;

23. Цифровой медиадизайн;

24. Веб-райтинг на английском языке;

25. Медиа-сопровождение профессиональной деятельности на английском языке;

26. Медиаинформационная грамотность;

27. Искусственный интеллект как инструмент бизнес-информатики;

28. Визуализация данных и визуальные исследования;

29. Основы PR-продвижения результатов профессиональной деятельности в современном обществе;

30. Профессиональная самореализация в интернет-пространстве;

31. Цифровая социология;

32. Эффективный блогинг.

По уровню магистратуры

1. Особенности компьютерного проектирования бортовой научной аппаратуры;

2. Практикум по цифровой самопрезентации на английском языке;

3. Структурные методы распознавания состояния объектов;

4. Управление инновационными проектами;

5. Цифровое общество как сетевая коммуникация: методы анализа социальных сетей и интернет-сообществ;

Углубленная траектория формирования цифровых компетенций имеется в программах IT и смежных направлений подготовки. Для набора 2022 года разработаны программы:

01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Искусственный интеллект и компьютерные науки»;

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Искусственный интеллект в автоматизации»;

27.03.02 Управление качеством, профиль «Инновационные и цифровые технологии в управлении качеством»;

01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении»;

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов, профиль «Aerospace Engines Design & Technology».

Для  2021 года набора реализуются программы:

03.03.01 Прикладные математика и физика, профиль «Киберфизические системы»;

15.03.01 Машиностроение, профиль «Цифровые технологии в машиностроении»;

38.03.02 Менеджмент, профиль «Цифровой маркетинг и рыночная аналитика»;

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Управление цифровыми проектами и бизнес-аналитика»;

24.04.02 Системы управления движением и навигация, профиль «Информационно-управляющие системы и устройства наноспутников»;

38.04.05 Бизнес-информатика, профиль «Бизнес-технологии цифровой экономики»;

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Цифровая педагогика и киберпсихология»;

47.04.01 Философия, профиль «Философия кибернетики».

В части обеспечения условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся по дополнительным образовательным программам  разработано и реализовано 4 программы профессиональной переподготовки («Цифровые технологии в социально-гуманитарной сфере», «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении», «Цифровые технологии в сельском хозяйстве и точном земледелии», «Интеллектуальные системы анализа данных») и 14 программ повышения квалификации, нацеленных на формирование компетенций цифрового развития. Всего в рамках программ дополнительного образования по цифровым компетенциям прошло в 2021 году обучение 2005 слушателей дополнительного образования.

1.5 Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития университета в 2021 в соответствии с Приложением № 2.

Раздел II. «Отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и показателей эффективности реализации программ развития университета, запланированных в рамках реализации программ развития университета» (см. Приложение)

Раздел III. «Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и сведения о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта внебюджетных средств» (см. Приложение)