| УТВЕРЖДАЮ Министр образования и науки Самарской области ____________________ В. А. Пылёв «_____» _____________ 2016 года | Проект СОГЛАСОВАНО Вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области ________________Д.Е.Овчинников «_____» _______________2016года |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению

культурно-массового мероприятия «Парад российского студенчества – Самара»

Дата и время проведения мероприятия: 10 сентября 2016 года, в 14.00

Место проведения мероприятия: Площадь имени В.В. Куйбышева

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции культурно-массового мероприятия | 05.08.2016 | «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва» (далее-Самарский университет) Министерство образования и науки Самарской области Департамент по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Уведомление администрации городского округа Самара о проведении культурно-массового мероприятия. | 10.08.2016 | Самарский университет |
|  | Сбор предварительных заявок образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования об участии в мероприятии. | 10.08.2016 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Определение параметров оборудования и условий организации телемоста между городами-участниками Парада (17 городов). | 10.08.2016 | Департамент информационных технологий и связи Самарской области |
|  | Техническое тестирование канала для организации телемоста между городами - участниками Парада. | до 18.08.2016 | Департамент информационных технологий и связи Самарской области |
|  | Разработка концепции интеграции культурно-массового мероприятия «Парад российского студенчества – Самара» в массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города и присвоению Самаре почетного звания «Город боевой и трудовой славы» | до 18.08.2016 | Департамент по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Министерство образования и науки Самарской области Администрация городского округа Самара Самарский университет |
|  | Построение праздничных колонн по ул. Молодогвардейской в границах ул. Маяковского и Студенческого переулка | 10.09.2016 | Самарский университет Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Организация приветственных мероприятий по ходу движения праздничных колонн по ул. Молодогвардейской в границах Студенческого переулка и ул. Вилоновской | 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самаркой области |
|  | Установка сцены на площади им. В. В. Куйбышева со светодиодными экранами по бокам и по центру | 09.09.2011 | Администрация городского округа Самара Самарский университет Министерство образования и науки Cамарской области |
|  | Организация прямой трансляции на светодиодных экранах | 11.09.2016 | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области департамент информационных технологий и связи Самарской области Самарский университет |
|  | Организация тематического оформления площади имени. В.В.Куйбышева | 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области Самарский университет |
|  | Изготовление макета символики культурно-массового мероприятия. Тиражирование. | 03.09.2016 | Самарский университет Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Организация изготовления сувенирной и полиграфической продукции с символикой мероприятия и её распространение | 29.08.2016 | Самарский университет Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Обеспечение раздачи символики культурно-массового мероприятия в местах его проведения | 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области Самарский университет |
|  | Подготовка торжественной церемонии произнесения клятвы первокурсников | 07.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области Департамент по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Самарский университет |
|  | Организация работы тематических площадок профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования | 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Организация VIP-зоны и «чайного стола» для почетных гостей культурно-массового мероприятия на площади им. В. В. Куйбышева | 10.09.2016 | Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Самарский университет |
|  | Изготовление служебных пропусков для автомобилей почетных гостей на площадь им. В. В. Куйбышева | 01.09.2016 | Администрация городского округа Самара ГУ МВД по Самарской области (по согласованию) |
|  | Организация звукового, светового и иного технического обеспечения, необходимого для проведения праздничных мероприятий | 10.09.2016 | Самарский университет Администрация городского округа Самара |
|  | Разработка и реализация сценария культурно-массового мероприятия | до 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области Департамент по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Самарский университет |
|  | Подготовка запросов в вузы по участию творческих коллективов в культурно-массовом мероприятии | до 10.09.2016 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | Информационное сопровождение праздничных мероприятий (создание тематического видео-контента, запись сюжетов и интервью для показа на телевидении) | до 10.09.2016 | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, Администрация городского округа Самара |
|  | Обеспечение безопасности в местах проведения культурно-массового мероприятия | по отдельному плану | Администрация городского округа Самара, Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области |
|  | Организация медицинского сопровождения проведения культурно-массового мероприятия | по отдельному плану | Министерство здравоохранения Самарской области |
|  | Обеспечение техногенной безопасности в местах проведения культурно-массового мероприятия | по отдельному плану | Главное управление МЧС России по Самарской области |
|  | Тематическое оформление и благоустройство площадок проведения культурно-массового мероприятия и мест, прилегающих к ним | по отдельному плану | Администрация городского округа Самара |
|  | Организация и проведение рабочих совещаний по выполнению плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия «Парад российского студенчества – Самара» | по отдельному плану | Департамент по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Администрация городского округа Самара, министерство образования и науки Самарской области |